## Slide 1
CREATION DOSSIER
ERDF
FACTURATION ACOMPTE 60%
Workflow de vie d’un DOSSIER
OK: Délai non encore atteint
WARNING: Dernier jour avant ALERTE
ALERTE: Délai dépassé
Indicateurs de suivi d’avancement:
14/02/2014
600
615
625
3 jours
Métier EnR
Location & Déploiement de matériel
- Item checklist obligatoires validés (Onglet CHECKLIST)
 La Checklist peut être bloquante ou autoriser le passage à l’étape suivante si elle est en WARNING (item non reçu mais ne bloque pas le passage à l’étape suivante)
Statut ERDF Effectuée (Onglet DEMARCHE/ERDF)
Date réception PRDF renseignée (Onglet DEMARCHE/ERDF)
Date d’obtention CRAE renseignée (Onglet DEMARCHE/ERDF)
n° CRAE renseigné (Onglet DEMARCHE/ERDF)
CRAE ERDF présent (Onglet ATTACHEMENT)
Date envoi ATPV (Onglet DEMARCHE/ERDF)
n° BTA (Onglet DEMARCHE/ERDF)
1 jour
PRE VISITE
Statut Pré Visite Validé (Onglet DEMARCHE)
- Date Pré Visite Prévisionnelle renseignée (Onglet DEMARCHE)
DOSSIER ANNULE
Sur choix de l’utilisateur, à chaque étape, le dossier peut passer en statut ANNULE
698
PHASE I : DEVELOPPEMENT
610
ETUDE ADMINISTRATIVE
Case à cocher Etude SOLARGIS Réalisé (Onglet DEMARCHE/ADMINISTRATIF)
Case à cocher Calpinage Réalisé (Onglet DEMARCHE/ADMINISTRATIF)
Fiche immeuble présente (Onglet ATTACHEMENT)
Statut mairie En cours (Onglet DEMARCHE / MAIRIE)
Date récépissé DP renseignée (Onglet DEMARCHE / MAIRIE)
Case à cocher Etat du bien non saisissable (Onglet DEMARCHE / MAIRIE)
3 jours
620
MAIRIE
Statut mairie Accepté OU Accepté BDF (si case à cocher Site classé coché) (Onglet DEMARCHE / MAIRIE)
Date DP renseignée (Onglet DEMARCHE / MAIRIE)
N° DP renseignée (Onglet DEMARCHE / MAIRIE)
Récépissé de dépôt présente (Onglet ATTACHEMENT)
Déclencheur
Si a date d’installation prévisionnelle n’est pas renseignée,
Date d’install prév est automatiquement renseignée avec DateDP + 31 jours
Pour BDF Date d’install prév est automatiquement renseignée avec DateDP + 61 jours
1 jours
630
3 jours
Facture ACOMPTE émise et envoyée (Onglet FINANCIER)
1 jour
Suivant: PHASE II : CONSTRUCTION
Notes: CRAE : Contrat de Raccordement, d'Accès et d'Exploitation
PDR: Proposition De Raccordement d'ERDF

## Slide 2
COMMANDE - LOGISTIQUE
Workflow de vie d’un DOSSIER
OK: Délai non encore atteint
WARNING: Dernier jour avant ALERTE
ALERTE: Délai dépassé
Indicateurs de suivi d’avancement:
14/02/2014
635
3 jours
Métier EnR
Location & Déploiement de matériel
Statut installation programmée (Onglet DEMARCHE)
Date de livraison du matériel chez le client (Onglet DEMARCHE)
Date d’intervention prévisionnelle installateur ET validée avec le client (Onglet DEMARCHE)
BL validé (non bloqué en stock & en cours de traitement) (Module BL)
Ticket d’intervention pour l’installateur créé (Onglet DEMARCHE)
Le workflow ne bloque pas si le matériel soumis au stock n’est pas disponible. La personne en charge du dossier a toujours la possibilité de visualiser le niveau de stock via l’onglet matériel. Il peut donc valider le passage à l’étape suivante sans blocage. Par contre, le blocage, si le stock n’est pas disponible interviendra au niveau du traitement du BL.
Date installation prévisionnelle atteinte (Warning) ou dépassée (Alerte)
5 jours
PREPARATION CONSTRUCTION
Case à cocher Statut Identification du matériel finalisé (Onglet DEMARCHE)
COMMANDE/LIVRAISON au statut Commande effectuée (Onglet DEMARCHE)
Schéma unifié présent (Onglet ATTACHEMENT)
BL lié à la commande créé (Onglet DEMARCHE)
DOSSIER ANNULE
Sur choix de l’utilisateur, à chaque étape, le dossier peut passer en statut ANNULE
698
PHASE II : CONSTRUCTION
Précédent: PHASE I : DEVELOPPEMENT
Copie pièce de règlement devis ERDF présent (Onglet ATTACHEMENT)
Devis ERDF présent (Onglet ATTACHEMENT)
Id de règlement devis ERDF (Onglet FINANCIER)
Date paiement devis ERDF (Onglet FINANCIER)
Montant devis ERDF (Onglet FINANCIER)
Date réception PRDF renseignée (Onglet DEMARCHE/ERDF)
Statut ERDF Complet(Onglet DEMARCHE/ERDF)
640
BAIL
Date d’enregistrement du BAIL (Onglet DEMARCHE)
BAIL présent (Onglet ATTACHEMENT)
Pièce de non opposition DP présente (Onglet ATTACHEMENT)
Date installation prévisionnelle atteinte (Warning) ou dépassée (Alerte)
5 jours
INSTALLATION
645
650
Ticket clôturé (installation effectuée et validée) (Module TICKET)
Pièces photo & constat affichage DP présents (Onglet ATTACHEMENT)
PV réception travaux présent (Onglet ATTACHEMENT)
FACTURATION ACOMPTE 10%
655
Facture ACOMPTE émise et envoyée (Onglet FINANCIER)
1 jour
Date intervention TICKET atteinte (Warning) ou dépassée (Alerte)
Suivant: PHASE III : CONNEXION

## Slide 3
Workflow de vie d’un DOSSIER
OK: Délai non encore atteint
WARNING: Dernier jour avant ALERTE
ALERTE: Délai dépassé
Indicateurs de suivi d’avancement:
14/02/2014
Métier EnR
Location & Déploiement de matériel
DOSSIER ANNULE
Sur choix de l’utilisateur, à chaque étape, le dossier peut passer en statut ANNULE
698
PHASE III : CONNEXION
Précédent: PHASE II: CONSTRUCTION
Suivant: PHASE IV : FINALISATION
VALIDATION INSTALLATION
Statut Installation Validé (Onglet DEMARCHE)
Rapport d’huissier présent (Onglet ATTACHEMENT)
Date d’envoi attestation fin de travaux
Attestation Achèvement fin de travaux présent (Onglet ATTACHEMENT)
Date envoi notification fin de travaux ERDF (Onglet DEMARCHE/ERDF)
Statut CONSUEL en cours (Onglet DEMARCHE/CONSUEL)
Date envoi CONSUEL (Onglet DEMARCHE/CONSUEL)
CONSUEL – POSE COMPTEURS
Statut CONSUEL Visé(Onglet DEMARCHE)
Date retour CONSUEL
Date de pose compteur (Onglet DEMARCHE)
Date de raccordement
Attestation ATPV CONSUEL présent e(Onglet ATTACHEMENT)
PV attestation provisoire (Onglet ATTACHEMENT)
665
660
FACTURATION ACOMPTE 20%
675
Facture émise et envoyée (Onglet FINANCIER)
3 jours
10 jours
MISE EN SERVICE
670
Date de mise en service (Onglet DEMARCHE)
Justificatif mise en service présent (Onglet ATTACHEMENT)
10 jours
1 jour

## Slide 4
Workflow de vie d’un DOSSIER
OK: Délai non encore atteint
WARNING: Dernier jour avant ALERTE
ALERTE: Délai dépassé
Indicateurs de suivi d’avancement:
14/02/2014
Métier EnR
Location & Déploiement de matériel
DOSSIER ANNULE
Sur choix de l’utilisateur, à chaque étape, le dossier peut passer en statut ANNULE
698
PHASE IV : FINALISATION
Précédent: PHASE II: CONNEXION
45 jours
Facturation réglée (clôturée ) (Module FACTURATION)
BL clôturé (Module BL - LOGISTIQUE)
TICKET clôturé (Module TICKET)
DOSSIER CLOTURE
695
VSR (Validation en Service Régulier)
680
Rapport VSR présent (Onglet ATTACHEMENT)
90 jours
FACTURATION ACOMPTE 8%
683
Facture émise et envoyée (Onglet FINANCIER)
Date réception contrat achat EDF OA (Onglet DEMARCHE/ERDF)
PV Acceptation final présent (Onglet ATTACHEMENT)
1 jour
FACTURATION SOLDE 2%
686
Facture SOLDE émise et envoyée (Onglet FINANCIER)

## Slide 5
LIENS INTER MODULE PROPOSES
ONGLET FINANCIER
Si case à cocher « cadeau » sélectionnée », vous avez la possibilité de créer un BL rattaché au dossier via l’icône
Si case à cocher « Date d'installation validée avec le client » sélectionnée, vous avez la possibilité de créer un TICKET d’installation rattaché au dossier via l’icône
Si case à cocher « Identification matériel», vous avez la possibilité de créer un BL de livraison rattaché au dossier via l’icône
ONGLET DEMARCHE
Si case à cocher « Identification matériel», vous avez la possibilité de créer un DEVIS / PROFORMA / FACTURE rattachés au dossier via l’icône
Si c’est un paiement financé (case à cocher « paiement comptant » non coché, vous avez la possibilité de créer une facture rattachée au dossier pour l’organisme financier via l’icône
Si vous annulez une facture, un BL ou un TICKET, l’application vous permettra d’effectuer une nouvelle création si besoin